# 伴老志愿活动策划案

"岁月流金·巧手传情"

────────────────────────────────────────

# 一、活动基本信息

| 活动主题 | 岁月流金·巧手传情 |
| --- | --- |
| 活动时间 | 2024年12月19日（周五）下午 14:00-16:00 |
| 活动地点 | 社区居家养老服务中心（具体地点与社区沟通后确认） |
| 预计参与人数 | 45人左右：老年人30位、志愿者15位 |
| 主办单位 | 浙江大学青年志愿者指导中心 |
| 活动性质 | 敬老主题志愿活动 |

# 二、活动主题说明

本次活动以"岁月流金·巧手传情"为主题，通过手工制作的方式，让青年志愿者与老年人结对，在轻松愉快的氛围中，共同完成两项富有创意的手工项目——立体字制作与新年挂历DIY（含福字拓印），传递温情与陪伴。

# 三、活动环节设计

【余音绕梁·乐叙岁月情】—— 暖场互动（10分钟）

• 志愿者与老人相互问候、自我介绍
• 播放老年人熟悉的经典歌曲，带动现场气氛
• 志愿者与老人结对

【巧手生辉·立体绘心意】—— 立体字手工（45分钟）

项目简介：用不同颜色的卡纸，通过裁剪和堆叠，创造极具现代感的3D立体字，老人可选择自己的姓氏或吉祥字进行制作。

| 时间 | 流程 | 具体安排 | 技巧提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10分钟 | 选字与描边 | 老人挑选姓氏或吉祥字，在3张不同颜色卡纸上描出轮廓 | 选择对比色如深蓝-浅蓝-白 |
| 10-35分钟 | 裁剪与堆叠 | 将字剪下，用泡棉胶层层堆叠贴在背景板上 | 三层堆叠效果漂亮 |
| 35-40分钟 | 签名与点缀 | 用马克笔签名和日期 | 增添纪念意义 |
| 40-45分钟 | 展示与合影 | 老人高举作品拍照 | 光线下阴影效果好 |

【时光印记·新年祝福挂】—— 新年挂历DIY + 福字拓印（45分钟）

项目简介：使用空白宣纸挂历和福字拓印DIY材料包，制作富有传统文化韵味的新年挂历装饰品。通过非遗福字拓印工艺，让老人亲手制作专属的马年福字挂历。

| 时间 | 流程 | 具体安排 | 技巧提示 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-10分钟 | 材料准备 | 分发宣纸挂历和福字拓印材料包 | 确保老人看清材料 |
| 10-35分钟 | 福字拓印 | 使用镂空模板在宣纸挂历上拓印福字 | 墨水用量适中 |
| 35-40分钟 | 装饰美化 | 添加装饰元素，晾干作品 | 鼓励老人发挥创意 |
| 40-45分钟 | 展示与祝福 | 老人展示作品，互送新年祝福 | 营造温馨氛围 |

【温情满溢·欢乐大合影】—— 活动收尾（10分钟）

• 志愿者与老人合影留念
• 老人展示今日作品
• 活动总结，感谢参与
• 志愿者协助整理场地

# 四、物资清单与预算

（一）立体字手工物资

| 序号 | 物品名称 | 单价(元) | 数量 | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 彩色卡纸（多色套装） | 8.8 | 3 | 26.4 |
| 2 | 彩色卡纸（大张） | 19.9 | 2 | 39.8 |
| 3 | 立体泡棉胶贴 | 2.43 | 6 | 14.58 |
| 4 | 马克笔套装 | 29.3 | 1 | 29.3 |
| 5 | 剪刀 | 7.5 | 10 | 75 |
|  | 小计 |  |  | 185.08 |

（二）新年挂历+福字拓印物资

| 序号 | 物品名称 | 单价(元) | 数量 | 价格(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空白宣纸挂历2026年 | 约15 | 30 | 约450 | 马年高档年历 |
| 2 | 福字拓印DIY材料包 | 约10 | 30 | 约300 | 非遗镂空模板套装 |
|  | 小计 |  |  | 约750 |  |

【物资购买链接】
1. 空白宣纸挂历：https://e.tb.cn/h.SAZAMdvBAATxfdk?tk=fdVWfpTxsbr
2. 福字拓印DIY材料包：https://e.tb.cn/h.SBlXjtVy4MQuOuv?tk=cCggfpTyz0A

（三）其他费用

| 序号 | 物品名称 | 单价(元) | 数量 | 价格(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横幅海报打印 | / | / | 70 |
| 2 | 志愿者交通费用 | / | / | 约200 |
| 3 | 应急物资 | / | / | 50 |
|  | 小计 |  |  | 约320 |

【总预算】：约1255.08元

# 五、志愿者培训要点

1. 活动宗旨：核心目标是"陪伴爷爷奶奶，让爷爷奶奶开心"
2. 每位志愿者负责陪伴两位老人完成全程活动
3. 主动服务：要有"眼力见"，主动关注老人需求
4. 手工指导：提前熟悉立体字和福字拓印的制作流程
5. 安全注意：使用剪刀时注意安全
6. 福字拓印：墨水用量适中，避免弄脏衣物

# 六、活动现场注意事项

1. 主持要求：热情、互动，传递青年大学生活力
2. 志愿者协作：物资分发、陪伴支持、环节衔接
3. 宣传记录：全员合照、活动特写照片
4. PPT要求：字体超大号，内容简洁
5. 福字拓印：准备湿纸巾和垫布

# 七、活动时间安排表

| 时间 | 环节 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 14:00-14:10 | 暖场互动 | 志愿者与老人相互认识、结对 |
| 14:10-14:55 | 立体字制作 | 选字、描边、裁剪、堆叠、签名 |
| 14:55-15:40 | 挂历+福字拓印 | 宣纸挂历制作、福字拓印 |
| 15:40-15:50 | 作品展示 | 老人展示今日作品 |
| 15:50-16:00 | 合影留念 | 全员合照、活动收尾 |

策划人：________________

日  期：________________